## Mode d'emploi
Rétroplanning séminaire
Le fichier pour organiser votre séminaire sans rien oublier — proposé par Bandyy
Par où commencer
1. Ouvrez l'onglet Rétroplanning et saisissez la date de votre séminaire en haut. Toutes les échéances se calculent automatiquement.
Le fichier démarre six mois avant le jour J : le lieu et l'hébergement se réservent très en amont, tout le reste tient sur les trois derniers mois.
2. Parcourez les tâches, attribuez un responsable, mettez à jour les statuts. La colonne Alerte vous signale ce qui est en retard ou à faire cette semaine.
3. Utilisez l'onglet Prestataires dès vos premières demandes de devis : vous comparez les offres au même endroit.
4. L'onglet Budget récupère automatiquement les devis que vous marquez « Retenu ». Ajoutez le réel au fur et à mesure.
5. L'onglet Participants vous aide à suivre les réponses, régimes, transports et chambres.
Légende
Les cellules sur fond orange clair sont à remplir. Les autres colonnes se calculent toutes seules : inutile d'y toucher.
Les lignes marquées « EXEMPLE » montrent le format attendu : remplacez-les par vos propres données.
Ajoutez, supprimez ou renommez des tâches librement : ce fichier couvre la plupart des séminaires, adaptez-le au vôtre.
Le conseil terrain
N'ouvrez pas l'onglet Budget en premier. C'est le réflexe de tout le monde, et c'est la meilleure façon de se décourager. Commencez par le rétroplanning : savoir où vous en êtes est plus rassurant que n'importe quel tableau de coûts.
À propos
Ce fichier vient du terrain : nous avons organisé des séminaires pendant des années avant de construire Bandyy. Il vous aide à préparer. Pour exécuter (invitations, inscriptions, relances automatiques, régimes, hébergement, transport), Bandyy prend le relais — surtout au-delà de 50 participants, là où le tableur atteint ses limites.
bandyy.fr

## Rétroplanning
Rétroplanning — de J-6 mois au jour J
Saisissez la date du séminaire : les échéances se calculent seules.
| Date du séminaire | 2027-03-11 |  | Aujourd'hui | 2026-09-23
| Nom du séminaire | Séminaire annuel |  | Jours restants | 169
| Participants estimés | 80 |  | Avancement | 0%
Phase | Tâche | Sem. avant J | Échéance | Responsable | Statut | Alerte | Le conseil terrain | Notes
Amont | Définir les objectifs du séminaire | 26 | 2026-09-10 |  | À faire | En retard | Un objectif flou donne un programme flou. Écrivez-le en une phrase avant tout le reste.
Amont | Fixer la date et vérifier les conflits (vacances scolaires, clôtures, salons) | 26 | 2026-09-10 |  | À faire | En retard | Vérifiez aussi l'agenda de la direction : sa présence conditionne souvent tout le reste.
Amont | Valider le budget global et les règles de prise en charge | 26 | 2026-09-10 |  | À faire | En retard
Amont | Estimer le nombre de participants | 26 | 2026-09-10 |  | À faire | En retard | Même approximatif : c'est le chiffre qui détermine les lieux capables de vous accueillir.
Amont | Désigner un référent et constituer l'équipe projet | 25 | 2026-09-17 |  | À faire | En retard
Amont | Définir le format (durée, nuitées, résidentiel ou non) | 25 | 2026-09-17 |  | À faire | En retard
Amont | Rédiger le cahier des charges lieu + hébergement | 25 | 2026-09-17 |  | À faire | En retard | Un même brief pour tous les lieux : c'est la seule façon de comparer des devis comparables.
Amont | Consulter les lieux (voir onglet Prestataires) | 24 | 2026-09-24 |  | À faire | Cette semaine | Lieu et hébergement sont le vrai point de blocage d'un séminaire. Six mois avant, ce n'est pas trop tôt : les belles adresses partent un an à l'avance au printemps et en septembre.
Amont | Visiter les lieux finalistes | 22 | 2026-10-08 |  | À faire |  | Vérifiez sur place ce qui ne se voit pas sur plaquette : acoustique, lumière du jour, distance salle / chambres / restaurant.
Amont | Vérifier l'accessibilité PMR du lieu | 21 | 2026-10-15 |  | À faire
Amont | Choisir et réserver le lieu (contrat + acompte) | 20 | 2026-10-22 |  | À faire |  | Tant que le contrat n'est pas signé, vous n'avez rien. Une option se perd en 48 h.
Amont | Bloquer les chambres / l'hébergement | 20 | 2026-10-22 |  | À faire |  | Notez la date de libération des chambres non utilisées : au-delà, elles vous sont facturées.
Amont | Envoyer un save-the-date aux participants | 18 | 2026-11-05 |  | À faire |  | Dès que le lieu et la date sont fermes. Les agendas se remplissent plus vite que vous ne le pensez.
Cadrage | Bâtir la trame du programme | 12 | 2026-12-17 |  | À faire
Cadrage | Arrêter la liste des prestataires à consulter | 12 | 2026-12-17 |  | À faire
Cadrage | Rédiger le cahier des charges des autres prestataires | 11 | 2026-12-24 |  | À faire
Logistique | Consulter la restauration (si non incluse dans le lieu) | 10 | 2026-12-31 |  | À faire
Logistique | Consulter les transporteurs (car, train groupe) | 10 | 2026-12-31 |  | À faire
Logistique | Consulter les animations / team building | 9 | 2027-01-07 |  | À faire
Logistique | Consulter la technique (son, vidéo, scène) | 9 | 2027-01-07 |  | À faire
Logistique | Identifier et confirmer les intervenants | 8 | 2027-01-14 |  | À faire
Logistique | Signer les contrats prestataires | 7 | 2027-01-21 |  | À faire |  | Relisez les conditions d'annulation et la date à laquelle l'effectif devient garanti.
Logistique | Réserver les transports | 7 | 2027-01-21 |  | À faire
Logistique | Ajuster le budget avec les devis signés | 6 | 2027-01-28 |  | À faire
Logistique | Préparer le formulaire d'inscription (présence, régimes, transport, chambre) | 5 | 2027-02-04 |  | À faire |  | Demandez tout dès l'inscription : les gens répondent au moment où ils confirment, jamais après.
Logistique | Rédiger l'invitation (programme, infos pratiques) | 5 | 2027-02-04 |  | À faire
Logistique | Vérifier l'assurance / RC événement | 5 | 2027-02-04 |  | À faire
Logistique | Commander signalétique et goodies | 5 | 2027-02-04 |  | À faire
Pilotage humain | Envoyer les invitations avec le formulaire d'inscription | 4 | 2027-02-11 |  | À faire |  | C'est ici que tout se complique : à partir de maintenant, vous gérez des personnes, plus des prestataires.
Pilotage humain | Collecter les régimes alimentaires et allergies | 4 | 2027-02-11 |  | À faire |  | Sur le papier, une ligne. En vrai, deux semaines de relances. Prévoyez une marge pour les contraintes non signalées.
Pilotage humain | Relance n°1 des non-répondants | 3 | 2027-02-18 |  | À faire
Pilotage humain | Organiser les transports par participant (horaires, points de départ) | 3 | 2027-02-18 |  | À faire
Pilotage humain | Établir la rooming list (répartition des chambres) | 3 | 2027-02-18 |  | À faire
Pilotage humain | Faire un point d'étape avec chaque prestataire | 3 | 2027-02-18 |  | À faire
Pilotage humain | Relance n°2 des non-répondants | 2 | 2027-02-25 |  | À faire
Pilotage humain | Communiquer l'effectif provisoire au lieu et au traiteur | 2 | 2027-02-25 |  | À faire |  | Vérifiez le délai contractuel : l'effectif annoncé devient souvent le minimum facturé.
Pilotage humain | Transmettre les régimes alimentaires au traiteur | 2 | 2027-02-25 |  | À faire
Pilotage humain | Envoyer la rooming list à l'hôtel | 2 | 2027-02-25 |  | À faire
Pilotage humain | Rédiger le déroulé minute par minute | 2 | 2027-02-25 |  | À faire
Pilotage humain | Briefer les intervenants | 2 | 2027-02-25 |  | À faire
Exécution | Confirmer l'effectif définitif au lieu et au traiteur | 1 | 2027-03-04 |  | À faire
Exécution | Envoyer la convocation finale (horaires, adresse, contacts, tenue) | 1 | 2027-03-04 |  | À faire
Exécution | Imprimer listes, badges et plan de table | 1 | 2027-03-04 |  | À faire
Exécution | Préparer le kit jour J (contacts prestataires, déroulé) | 1 | 2027-03-04 |  | À faire
Exécution | Prévoir un plan B (météo, retard, absence d'un intervenant) | 1 | 2027-03-04 |  | À faire |  | Un plan B écrit vaut dix plans B dans la tête. Partagez-le avec l'équipe.
Exécution | Accueillir et pointer les présents | 0 | 2027-03-11 |  | À faire
Exécution | Débrief à chaud avec l'équipe projet | 0 | 2027-03-11 |  | À faire
Après | Envoyer un questionnaire de satisfaction | -1 | 2027-03-18 |  | À faire |  | Dans les 48 h : au-delà, le taux de réponse chute.
Après | Contrôler et régler les factures prestataires | -1 | 2027-03-18 |  | À faire
Après | Faire le bilan budget (prévu / réel) | -2 | 2027-03-25 |  | À faire
Lignes « Perso » : ajoutez vos propres tâches, les échéances et alertes se calculent aussi.
Formulas:
Échéance = IF(OR(C4="",[Sem. avant J]=""),"",C4-[Sem. avant J]*7)
Alerte = IF([Tâche]="","",IF([Statut]="Fait","✓ Fait",IF(OR([Statut]="N/A",[Échéance]=""),"",IF(TODAY()>[Échéance],"En retard",IF([Échéance]-TODAY()<=7,"Cette semaine","")))))
Note on C4: Date d'exemple : remplacez-la par la date de votre séminaire.
Note on C6: Valeur d'exemple, reprise dans l'onglet Budget pour le coût par participant.

## Prestataires
Comparatif prestataires
Une ligne par devis demandé. Marquez « Oui » dans Retenu : le montant remonte dans l'onglet Budget.
Catégorie | Prestataire | Contact | Demande envoyée le | Relance prévue | Montant devis (€ HT) | Ce qui est inclus | Non inclus / options | Conditions d'annulation | Note /5 | Retenu | Synthèse | Nb devis | Moins cher | Retenu
Lieu | EXEMPLE — Domaine fictif | Nom, tél, email | 2026-12-10 | 2026-12-17 | 12400 | Salle plénière, 2 sous-commissions, pauses, déjeuner | Soirée, nuitées, technique | Gratuit jusqu'à J-60, 50 % ensuite | 4 | Non | Lieu | 1 | 12400 | 0
[11 empty] | Hébergement | 0 |  | 0
[11 empty] | Restauration | 0 |  | 0
[11 empty] | Transport | 0 |  | 0
[11 empty] | Animation | 0 |  | 0
[11 empty] | Technique | 0 |  | 0
[11 empty] | Intervenants | 0 |  | 0
[11 empty] | Communication | 0 |  | 0
[11 empty] | Assurance | 0 |  | 0
[11 empty] | Autre | 0 |  | 0
Formulas:
Relance prévue = IF([Demande envoyée le]="","",[Demande envoyée le]+7)
Note on B9: Ligne d'exemple (montants fictifs) : remplacez-la par votre premier devis.

## Budget
Budget
Saisissez le prévu. Les devis retenus remontent automatiquement de l'onglet Prestataires.
| Budget total alloué (€ HT) |  |  | Reste sur budget (vs prévu)
| Participants estimés | 80 |  | Coût par participant (prévu) | 0
| Marge pour imprévus | 5% |  | Coût par participant (réel)
Poste | Détail | Prévu (€ HT) | Devis retenus (€ HT) | Réel (€ HT) | Écart (€) | Écart (%) | Commentaire
Lieu | Location salles, forfait journée |  | 0
Hébergement | Nuitées, petits-déjeuners |  | 0
Restauration | Déjeuners, dîners, pauses, soirée |  | 0
Transport | Cars, trains, navettes |  | 0
Animation | Team building, activités |  | 0
Technique | Son, vidéo, scène, captation |  | 0
Intervenants | Honoraires, frais de déplacement |  | 0
Communication | Signalétique, goodies, impressions |  | 0
Assurance | RC événement, annulation |  | 0
Imprévus | Calculé : marge × total prévu | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0
Écart positif = dépassement (rouge). Écart négatif = économie (vert).
Note on C6: Hypothèse par défaut : 5 % du prévu. Ajustez selon votre prudence.

## Participants
Participants
Suivi des réponses, régimes, transports et chambres.
Au-delà de 50 participants, ce tableau montre ses limites : relances une par une, régimes à recopier, chambres à répartir à la main. C'est exactement ce que Bandyy automatise → bandyy.fr
Invités | 1 | Non | 0 | Taux de réponse | 100%
Oui | 1 | Sans réponse | 0 | Régimes / allergies | 1
N° | Nom | Prénom | Email | Service | Présent | Régime / allergies | Transport | Chambre | Partage avec | Relancé le | Notes
1 | EXEMPLE — Martin | Claire | claire.martin@exemple.fr | Commercial | Oui | Sans gluten | Car groupe | Partagée | EXEMPLE — Durand |  | Arrive la veille
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
50 lignes prévues. Vous en avez plus ? C'est le signe qu'un vrai outil de gestion des inscriptions vous fera gagner des jours.
Note on B9: Ligne d'exemple : remplacez-la par votre premier participant.